## ABA Planificación
Planificación Q2-2026 — Planificación
ABA ¦ Área de Abastecimiento Los Pelambres ¦ Período: Abril – Junio 2026
# | Tipo | Descripción | Líder | Participantes | Inicio | Término | % Avance | Estado | Notas
OBJETIVO: A ¦ Reajustes SAP
2.1.1 | KR | 01 ¦ Estandarización del cálculo de reajustes | C. Lazo | C. Lazo, A. Sadykov, C. Páez | 10/04/2026 | 20/06/2026 | 0% | Pendiente
2.1.2 | Tarea | Coordinación con GST AMSA respecto estandarización del proceso | C. Lazo | C. Lazo, A. Sadykov, C. Páez | 10/04/2026 | 20/04/2026 | 0% | Pendiente
2.1.3 | Tarea | Seguimiento a GST AMSA | C. Lazo | C. Lazo, A. Sadykov, C. Páez | 20/04/2026 | 30/05/2026 | 0% | Pendiente
2.1.4 | Tarea | Confirmación de proceso estandarizado entre las áreas GST | C. Lazo | C. Lazo, A. Sadykov, C. Páez | 02/06/2026 | 20/06/2026 | 0% | Pendiente
2.1.5 | KR | 02 ¦ Gestión del cambio | C. Lazo | C. Lazo, A. Sadykov, C. Páez | 01/06/2026 | 20/06/2026 | 0% | Pendiente
2.1.6 | Tarea | Definir bajada comunicacional con los involucrados | C. Lazo | C. Lazo, A. Sadykov, C. Páez | 01/06/2026 | 20/06/2026 | 0% | Pendiente
2.1.7 | Tarea | Trabajar tempranamente con ingenieros de contrato por cambios en el sistema | C. Lazo | C. Lazo, A. Sadykov, C. Páez | 01/06/2026 | 20/06/2026 | 0% | Pendiente
2.1.8 | KR | 03 ¦ Seguimiento carta gantt Accenture | C. Lazo | C. Lazo, A. Sadykov, C. Páez | 02/05/2025 | 30/04/2026 | 0% | Pendiente
2.1.9 | Tarea | Revisar y validar carta Gantt entregada por Accenture | C. Lazo | C. Lazo, A. Sadykov, C. Páez | 20/04/2026 | 30/04/2026 | 0% | Pendiente
2.1.10 | Tarea | Definir hitos críticos y responsables internos | C. Lazo | C. Lazo, A. Sadykov, C. Páez | 20/04/2026 | 30/04/2026 | 0% | Pendiente
2.1.11 | Tarea | Establecer instancia semanal de seguimiento | C. Lazo | C. Lazo, A. Sadykov, C. Páez | 02/05/2025 | 10/05/2025 | 0% | Pendiente
2.1.12 | Tarea | Levantar alertas tempranas de desviaciones | C. Lazo | C. Lazo, A. Sadykov, C. Páez | 02/05/2025 | 10/05/2025 | 0% | Pendiente
2.1.13 | Tarea | Reportar avance consolidado a stakeholders clave | C. Lazo | C. Lazo, A. Sadykov, C. Páez | 20/05/2025 | 10/06/2025 | 0% | Pendiente
OBJETIVO: B¦ Implementación de iniciativas de mejora continua
2.2.1 | KR | 04 ¦ Seguimiento Atomox (Implementación piloto de Atomox con evaluación de resultados y definición de escalamiento) | C. Páez | C. Páez | 01/04/2026 | 15/05/2026 | 0% | Pendiente
2.2.2 | Tarea | Ajustes o correcciones según piloto | C. Páez | C. Páez | 01/04/2026 | 01/05/2026 | 0% | Pendiente
2.2.3 | Tarea | Feedback de la implementación por parte de los usuarios | C. Páez | C. Páez | 15/04/2026 | 15/05/2026 | 0% | Pendiente
2.2.4 | Tarea | Elaborar informe de implementación | C. Páez | C. Páez | 01/05/2026 | 15/05/2026 | 0% | Pendiente
2.2.5 | Tarea | Definir frecuencia reportabilidad a GAB (avances bimensuales. Mantener informado a GAB) | C. Páez | C. Páez | 01/04/2026 | 07/04/2026 | 0% | Pendiente
2.2.6 | Tarea | Reportar a GAB | C. Páez | C. Páez | 20/04/2026 | 25/04/2026 | 0% | Pendiente
2.2.7 | Tarea | Definir si se extiende uso de Atomox de forma indefinida (hoy es un piloto de 5 meses) | C. Páez | C. Lazo, C. Páez | 01/06/2026 | 15/06/2026 | 0% | Pendiente
2.2.8 | KR | 05 ¦ Escrituración del 100% de procesos ABA (que lo requieran) | C. Páez, A. Sadykov | C. Páez, A. Sadykov | 01/04/2026 | 15/06/2026 | 0% | Pendiente
2.2.9 | Tarea | Escrituración procesos priorizados (que requieren escriturar) | C. Páez, A. Sadykov | C. Páez, A. Sadykov | 01/04/2026 | 31/05/2026 | 0% | Pendiente
2.2.10 | Tarea | Validación Jefe área | C. Páez, A. Sadykov | C. Páez, A. Sadykov | 01/06/2026 | 07/06/2026 | 0% | Pendiente
2.2.11 | Tarea | Validación GAB | C. Páez, A. Sadykov | C. Páez, A. Sadykov | 08/06/2026 | 15/06/2026 | 0% | Pendiente
2.2.12 | KR | 06 ¦ Actualización y simplificación de documentación de procesos ABA priorizados | C. Páez, A. Sadykov | C. Páez, A. Sadykov | 15/05/2026 | 30/06/2026 | 0% | Pendiente
2.2.13 | Tarea | Actualización y simplificación procesos documentados ABA priorizados | C. Páez, A. Sadykov | C. Páez, A. Sadykov | 15/05/2026 | 20/06/2026 | 0% | Pendiente
2.2.14 | Tarea | Validación Jefe Planificación | C. Páez, A. Sadykov | C. Páez, A. Sadykov | 21/06/2026 | 25/06/2026 | 0% | Pendiente
2.2.15 | Tarea | Validación GAB | C. Páez, A. Sadykov | C. Páez, A. Sadykov | 26/06/2026 | 30/06/2026 | 0% | Pendiente
2.2.16 | KR | 07 ¦ Actualizar repositorio procesos documentados ABA | C. Páez, A. Sadykov | C. Páez, A. Sadykov | 29/06/2026 | 30/06/2026 | 0% | Pendiente
2.2.17 | Tarea | Cargar documentos actualizados en repositorio ABA | C. Páez, A. Sadykov | C. Páez, A. Sadykov | 29/06/2026 | 30/06/2026 | 0% | Pendiente
2.2.18 | KR | 08 ¦Seguimiento y ejecución de los acuerdos de reuniones interáreas (GAF) |  |  |  |  | 0% | Pendiente
2.2.19 | Tarea | Consolidar y priorizar acuerdos inter‑áreas |  |  | 10/04/2026 | 20/04/2026 | 0% | Pendiente
2.2.20 | Tarea | Definir responsables y forma de ejecución |  |  | 10/04/2026 | 20/04/2026 | 0% | Pendiente
2.2.21 | Tarea | Seguimiento y asegurar bajada a procesos/documentos cuando corresponda |  |  | 10/04/2026 | 20/04/2026 | 0% | Pendiente
2.2.22 | KR | 09 ¦ Ejecución y seguimiento plan de capacitaciones | C. Páez | C. Páez |  |  | 0% | Pendiente
2.2.23 | Tarea | Coordinar fechas de capacitaciones transversales ABA | C. Páez | C. Páez | 15/04/2026 | 30/04/2026 | 0% | Pendiente
2.2.24 | Tarea | Asegurar ejecución de capacitaciones (según corresponda en Q2) | C. Páez | C. Páez | 01/05/2025 | 30/05/2035 | 0% | Pendiente
OBJETIVO: C¦ Road Map Digital
2.3.1 | KR | 10 ¦ Formalizar Roadmap digital ABA | C. Lazo, A. Sadykov, C. Páez | C. Lazo, A. Sadykov, C. Páez |  |  | 0% | Pendiente
2.3.2 | Tarea | Levantar necesidades de capacitación/digitalización/automatización/asistencia IA con las áreas | C. Lazo, A. Sadykov, C. Páez | C. Lazo, A. Sadykov, C. Páez | 10/04/2026 | 10/05/2026 | 0% | Pendiente
None | Tarea | Definir estrategia y propósito de roadmap digital | C. Lazo, A. Sadykov, C. Páez | C. Lazo, A. Sadykov, C. Páez | 10/04/2026 | 10/05/2026 | 0% | Pendiente
None | Tarea | Matriz impacto/esfuerzo | C. Lazo, A. Sadykov, C. Páez | C. Lazo, A. Sadykov, C. Páez | 10/04/2026 | 10/05/2026 | 0% | Pendiente
2.3.3 | Tarea | Generar roadmap digital | C. Lazo, A. Sadykov, C. Páez | C. Lazo, A. Sadykov, C. Páez | 10/04/2026 | 10/05/2026 | 0% | Pendiente
2.3.4 | Tarea | Validar con GAB | C. Lazo, A. Sadykov, C. Páez | C. Lazo, A. Sadykov, C. Páez | 30/04/2025 | 10/05/2025 | 0% | Pendiente
2.3.5 | KR | 11 ¦ Evaluación de mejoras de proceso priorizado 1 | C. Lazo, A. Sadykov, C. Páez | C. Lazo, A. Sadykov, C. Páez |  |  | 0% | Pendiente
2.3.6 | Tarea | Levantamiento de proceso actual | C. Lazo, A. Sadykov, C. Páez | C. Lazo, A. Sadykov, C. Páez | 10/05/2026 | 10/06/2026 | 0% | Pendiente
2.3.7 | Tarea | Identificar brechas | C. Lazo, A. Sadykov, C. Páez | C. Lazo, A. Sadykov, C. Páez | 10/05/2026 | 10/06/2026 | 0% | Pendiente
2.3.8 | Tarea | Propuesta de mejora | C. Lazo, A. Sadykov, C. Páez | C. Lazo, A. Sadykov, C. Páez | 10/05/2026 | 10/06/2026 | 0% | Pendiente
2.3.9 | Tarea | Elaborar plan de implementación | C. Lazo, A. Sadykov, C. Páez | C. Lazo, A. Sadykov, C. Páez | 10/05/2026 | 10/06/2026 | 0% | Pendiente
2.3.10 | KR | 12 ¦ Evaluación de mejoras de proceso priorizado 2 | C. Lazo, A. Sadykov, C. Páez | C. Lazo, A. Sadykov, C. Páez | 10/05/2026 | 10/06/2026 | 0% | Pendiente
2.3.11 | Tarea | Levantamiento de proceso actual | C. Lazo, A. Sadykov, C. Páez | C. Lazo, A. Sadykov, C. Páez | 10/05/2026 | 10/06/2026 | 0% | Pendiente
2.3.12 | Tarea | Identificar brechas | C. Lazo, A. Sadykov, C. Páez | C. Lazo, A. Sadykov, C. Páez | 10/05/2026 | 10/06/2026 | 0% | Pendiente
2.3.13 | Tarea | Propuesta de mejora | C. Lazo, A. Sadykov, C. Páez | C. Lazo, A. Sadykov, C. Páez | 10/05/2026 | 10/06/2026 | 0% | Pendiente
2.3.14 | Tarea | Elaborar plan de implementación | C. Lazo, A. Sadykov, C. Páez | C. Lazo, A. Sadykov, C. Páez | 10/05/2026 | 10/06/2026 | 0% | Pendiente
2.3.15 | KR | 13 ¦ Evaluación de mejoras de proceso priorizado 3 | C. Lazo, A. Sadykov, C. Páez | C. Lazo, A. Sadykov, C. Páez |  |  | 0% | Pendiente
2.3.16 | Tarea | Levantamiento de proceso actual | C. Lazo, A. Sadykov, C. Páez | C. Lazo, A. Sadykov, C. Páez | 10/05/2026 | 10/06/2026 | 0% | Pendiente
2.3.17 | Tarea | Identificar brechas | C. Lazo, A. Sadykov, C. Páez | C. Lazo, A. Sadykov, C. Páez | 10/05/2026 | 10/06/2026 | 0% | Pendiente
2.3.18 | Tarea | Propuesta de mejora | C. Lazo, A. Sadykov, C. Páez | C. Lazo, A. Sadykov, C. Páez | 10/05/2026 | 10/06/2026 | 0% | Pendiente
2.3.19 | Tarea | Elaborar plan de implementación | C. Lazo, A. Sadykov, C. Páez | C. Lazo, A. Sadykov, C. Páez | 10/05/2026 | 10/06/2026 | 0% | Pendiente
2.3.35 | KR | 14 ¦ Ejecución de capacitaciones de IA aplicada | C. Lazo, A. Sadykov, C. Páez | C. Lazo, A. Sadykov, C. Páez |  |  | 0% | Pendiente
2.3.36 | Tarea | Definir de capacitación en IA aplicada a contratar | C. Lazo, A. Sadykov, C. Páez | C. Lazo, A. Sadykov, C. Páez | 10/04/2026 | 10/05/2026 | 0% | Pendiente
2.3.38 | Tarea | Coordinar sesiones (fechas y relatores) | C. Lazo, A. Sadykov, C. Páez | C. Lazo, A. Sadykov, C. Páez | 10/05/2026 | 20/05/2026 | 0% | Pendiente
2.3.39 | Tarea | Ejecutar capacitaciones | C. Lazo, A. Sadykov, C. Páez | C. Lazo, A. Sadykov, C. Páez | 01/06/2026 | 30/06/2026 | 0% | Pendiente
2.3.40 | Tarea | Medir asistencia y satisfacción | C. Lazo, A. Sadykov, C. Páez | C. Lazo, A. Sadykov, C. Páez | 20/06/2026 | 30/06/2026 | 0% | Pendiente
2.3.41 | Tarea | Levantar oportunidades de aplicación práctica | C. Lazo, A. Sadykov, C. Páez | C. Lazo, A. Sadykov, C. Páez | 20/06/2026 | 30/06/2026 | 0% | Pendiente
OBJETIVO:
5.4.1 | KR | XXX |  |  |  |  | 0% | Pendiente
5.4.2 | Tarea | XXX |  |  |  |  | 0% | Pendiente
5.4.3 | KR | XXX |  |  |  |  | 0% | Pendiente
5.4.4 | Tarea | XXX |  |  |  |  | 0% | Pendiente
5.4.5 | Tarea | XXX |  |  |  |  | 0% | Pendiente
5.4.6 | KR | XXX |  |  |  |  | 0% | Pendiente
5.4.7 | Tarea | XXX |  |  |  |  | 0% | Pendiente
5.4.8 | KR | XXX |  |  |  |  | 0% | Pendiente
5.4.9 | Tarea | XXX |  |  |  |  | 0% | Pendiente
5.4.10 | Tarea | XXX |  |  |  |  | 0% | Pendiente

## ABA Proveedores
Planificación Q2-2026 — Proveedores Locales
ABA ¦ Proveedores Locales Los Pelambres ¦ Período: Abril – Junio 2026
# | Tipo | Descripción | Líder | Participantes | Inicio | Término | % Avance | Estado | Notas
OBJETIVO: A ¦ Competitividad/Compras Regionales
| KR | 01 Segmentación de proveedores | A. Norero | A. Norero |  |  | 0%
| Tarea | Actualizar la data de proveedores segmentados según parámetros definidos | A. Norero | A. Norero |  |  | 0% | Pendiente
| Tarea | Benchmark segmentación proveedores con otras compañías mineras | A. Norero | A. Norero |  |  | 0% | Pendiente
| KR | 02 Licitación Herramienta Segmentación Proveedores | A. Norero | A. Norero |  |  | 0%
| Tarea | Elaborar Bases Técnicas Servicio en conjunto con corporativo | A. Norero | A. Norero |  |  | 0% | Pendiente
| Tarea | Iniciar proceso de licitación | A. Norero | A. Norero |  |  | 0% | Pendiente
| KR | 03 Mejorar disponibilidad de información de proveedores | A. Norero | A. Norero |  |  | 0%
| Tarea | Identificar información y brechas que se requiere para la toma de decisiones (cliente externo, interno, responsable, etc) | A. Norero | A. Norero |  |  | 0% | Pendiente
| Tarea | Elaborar y ejecutar un plan para disponibilizar la información (reporte, dashboard, etc) | A. Norero | A. Norero |  |  | 0% | Pendiente
OBJETIVO: B ¦ Desarrollo Proveedores
| KR | 04 Acompañamiento gremios del Choapa | A. Norero | A. Norero |  |  | 0%
| Tarea | Cumplir con la planificación de mesas de trabajo bimensual con gremios | A. Norero | A. Norero |  |  | 0% | Pendiente
| Tarea | Ejecutar Tercer encuentro gremios del Choapa y vicepresidente | A. Norero | A. Norero |  |  | 0% | Pendiente
| Tarea | Elaborar minuta del tercer encuentro | A. Norero | A. Norero |  |  | 0% | Pendiente
| KR | 05 Acompañamiento de desempeño y profesionalización de los gremios | A. Norero | A. Norero |  |  | 0%
| Tarea | Propuesta plan de trabajo para gremios en conjunto con cidere | A. Norero | A. Norero |  |  | 0% | Pendiente
| Tarea | Presentación y validación GAB | A. Norero | A. Norero |  |  | 0% | Pendiente
| KR | 06 Plan de Capacitación y Formación por Segmentos / a medida | A. Norero | A. Norero |  |  | 0%
| Tarea | Programa de proveedores con foco en formulación de ofertas técnicas y económicas | A. Norero | A. Norero |  |  | 0% | Pendiente
| Tarea | Programa de desarrollo sostenible de proveedores/competitividad UCN | A. Norero | A. Norero |  |  | 0% | Pendiente
| Tarea | Ejecutar instancias de retroalimentación de proveedores en base a resultados | A. Norero | A. Norero |  |  | 0% | Pendiente
| Tarea | Diseño Programa de Conductores para Transportistas Locales - Diagnóstico | A. Norero | A. Norero |  |  | 0% | Pendiente
OBJETIVO: C ¦ Mano de Obra Femenina (MOF - MOL)
| KR | 07 Perfil MOF/MOL | A. Norero | A. Norero |  |  | 0%
| Tarea | Levantamiento de información del perfil de la mano de obra femenina/ Mano obra Local | A. Norero | A. Norero |  |  | 0% | Pendiente
| Tarea | Mapear las habilidades/competencias del perfil MOF/MOL para MLP y EECC | A. Norero | A. Norero |  |  | 0% | Pendiente
| Tarea | Diseño de programas de formación de talento con instituciones sector público y EECC | A. Norero | A. Norero |  |  | 0% | Pendiente
| KR | 08 Incentivos MOF/MOL | A. Norero | A. Norero |  |  | 0%
| Tarea | Revisar incentivos actuales de MOL Y MOF, proponer mejoras si aplica | A. Norero | A. Norero |  |  | 0% | Pendiente
| Tarea | Implementar los Incentivos que se definan - MOF-MOL | A. Norero | A. Norero |  |  | 0% | Pendiente
| Tarea | Definir plan de trabajo para EECC (acuerdo corporativo, convenio desempeño, %MOF en estrategias) | A. Norero | A. Norero |  |  | 0% | Pendiente
| Tarea | Iniciar plan de trabajo en conjunto con EECC enfocado en potenciar la MOF | A. Norero | A. Norero |  |  | 0% | Pendiente
| Tarea | Incorporar metas de MOF en convenio desempeño de EECC (KPIs) | A. Norero | A. Norero |  |  | 0% | Pendiente
OBJETIVO: D ¦ Gobernanza PPFM MLP
| KR | 09 Gobierno del PPFM MLP | A. Norero | A. Norero |  |  | 0%
| Tarea | Implementación y formalización gobernanza del PPFM - MLP- | A. Norero | A. Norero |  |  | 0% | Pendiente
| Tarea | Puesta en marcha de un SteerCo PPFM MLP | A. Norero | A. Norero |  |  | 0% | Pendiente
| KR | 10 Comunicaciones y Gestión del cambio | A. Norero | A. Norero |  |  | 0%
| Tarea | Diseñar una estrategia y plan de comunicación interna y externa específicos de PPFM MLP | A. Norero | A. Norero |  |  | 0% | Pendiente
| Tarea | Ejecutar el Plan de difusión tanto interno como externo Proveedores (Sensibilización PPFM). | A. Norero | A. Norero |  |  | 0% | Pendiente

## GST GST
Planificación Q2-2026 — Gestión de Servicios de Transporte
GST ¦ Gestión de Servicios de Transporte Los Pelambres ¦ Período: Abril – Junio 2026
# | Tipo | Descripción | Líder | Participantes | Inicio | Término | % Avance | Estado | Notas
OBJETIVO: Estandarización Proceso de pagos
2.1.1 | Tarea | Instructivo revisión de pagos para BO | Jorge |  | 31/03/2026 | 14/04/2026 | 0% | Pendiente
2.1.2 | Tarea | Estandar de revisión de pagos | Jorge |  | 09/04/2026 | 23/04/2026 | 0% | Pendiente
2.1.3 | Tarea | Flujo de decisiones de casos excepcionales | Jorge |  | 20/04/2026 | 04/05/2026 | 0% | Pendiente
2.1.4 | Tarea | Definición de métricas de medición del trabajo de BO | Jorge |  | 30/04/2026 | 14/05/2026 | 0% | Pendiente
2.1.5 | Tarea | Definir proceso de revisión interna de checklist BO mensual aleatorio y matriz de priorización | Jorge |  | 11/05/2026 | 25/05/2026 | 0% | Pendiente
2.1.6 | Tarea | Definir proceso de revisión aleatoria de BO a HEs fuera de cartera por mes | Jorge |  | 20/05/2026 | 03/06/2026 | 0% | Pendiente
2.1.7 | Tarea | Testeo de IA Corporativa de revisión de pagos | Jorge |  | 28/05/2026 | 16/06/2026 | 0% | Pendiente
OBJETIVO: Formaciones al ADC
2.2.1 | Tarea | Taller de formación de buenas prácticas | Sibila | Isi | 01/06/2026 | 18/06/2026 | 0% | Pendiente
2.2.2 | Tarea | Definir proceso de lecciones aprendidas | Sibila | Isi | 20/04/2026 | 14/05/2026 | 0% | Pendiente
2.2.3 | Tarea | Realizar plan de comunicaciones anual | Sibila | Isi | 01/04/2026 | 24/04/2026 | 0% | Pendiente
2.2.4 | Tarea | Desarrollar 5 cápsulas de formación | Sibila | Isi | 04/05/2026 | 26/06/2026 | 0% | Pendiente
OBJETIVO: Implementación ATO GST
2.3.1 | Tarea | Construcción de BT para licitar servicio | Jorge |  | 16/04/2026 |  | 0% | Pendiente
2.3.2 | Tarea | Evaluación de toma de control de servicio DRS | Jorge |  |  |  | 0% | Pendiente
2.3.3 | Tarea | Construcción de sistema de trabajo ATO's | Jorge |  | 22/04/2026 |  | 0% | Pendiente
2.3.4 | Tarea | Construcción de herramientas de gestión para ATO's | Jorge |  |  |  | 0% | Pendiente
2.3.5 | Tarea | Priorización de servicios y definición plan de implementación | Jorge |  |  |  | 0% | Pendiente
OBJETIVO: Implementación Control Base del MODELO DE GESTIÓN DE PRODUCTIVIDAD DE SERVICIOS CONTRATADOS​
2.4.1 | Tarea | Definición de contratos piloto | Melany |  | 25/05/2026 | 28/05/2026 | 0% | Pendiente
2.4.2 | Tarea | Kickoff con AdC y Control de gestión de las áreas | Melany |  | 25/05/2026 | 28/05/2026 | 0% | Pendiente
2.4.3 | Tarea | Desarrollo de subproceso de planificación | Melany |  | 01/06/2026 | 30/06/2026 | 0% | Pendiente
2.4.4 | Tarea | Desarrollo de subproceso de categorización | Melany |  | 01/06/2026 | 30/06/2026 | 0% | Pendiente
2.4.5 | Tarea | Desarrollo subproceso control | Melany |  | 01/06/2026 | 30/06/2026 | 0% | Pendiente
OBJETIVO: Automatización de rutinas de trabajo
2.5.1 | Tarea | Alerta de vencimiento de BG | Melany |  | 04/05/2026 | 14/05/2026 | 0% | Pendiente
2.5.2 | Tarea | Alerta de incumplimiento comunicación LOD | Melany |  | 04/05/2026 | 14/05/2026 | 0% | Pendiente
2.5.3 | Tarea | Validación de AdC en inventario de contratos vigentes y alerta consumo acelerado | Melany |  | 04/05/2026 | 14/05/2026 | 0% | Pendiente
2.5.4 | Tarea | Alertas desviación FTE semanal | Melany |  | 04/05/2026 | 14/05/2026 | 0% | Pendiente