## Slide 1: Matriz Impacto Esfuerzo
[Q3-26] Asistir con IA Ev. ESG
[Q3-26] Liberaciones Pendientes
[Q4-26] Asistir con IA Ev. SSO
[Q2-26] Skynav API datos GPS
[Q2-26] Lectura GD
[Q1-27] Asistir con IA Ev. Técnica
[Q4-26] ZMM_005 para aprobar OST
[Q4-26] Asistir con IA Ev. Económica
[Q4-26] Automatizar Inventario de Cierre
[Q3-26] Reportabilidad Proveedores y PPFM centralizada
[Q2-26] Reporte liberadores pendientes SOFI
[Q2-26] Automatizar Reporte de Ahorros
[Q2-26] Conectar Sourcing Plan con Segmentación de Proveedores
[Q2-26] Conectar ARIBA a Sourcing
[Q3-26] Asistir con IA Reporte de Ahorros
[Q2-26] Flujo Aprob. Sol. Transportes
[Q2-26] Mejoras Sourcing Plan
[Q3-26] Preparación set documental IA
[Q2-26] Repositorio GAF
[Q3-26] Video analítica seguridad industrial
[Q4-26] Automatizar Control de procesos
[Q3-26] Automatización reporte escrituración SOFI
[Q3-26] Automatización reporte cierre contratos
[Q4-26] PPT Express con IA
[Q2-27] Creación de Videos Tutoriales de procesos
[Q4-26] Revisión EDP ENEX
[Q1-27] Revisión EDP Transportes CCGG y CCEE
[Q2-27] Integración Docusign
[Q2-27] Inteligencia de proveedores
IMPACTO
Alto
Medio
Bajo
ESFUERZO
Bajo
Medio
Alto

## Slide 2: Roadmap a corto plazo
Q2-26
Q3-26
Q4-26
Q1-27
Automatizar Reporte de Ahorros
Liberaciones Pendientes
Conectar SP con Seg. de Proveedores
Asistir con IA Ev. Económica
Asistir con IA Ev. Técnica
Asistir con IA Ev. ESG
Revisión EDP ENEX
Flujo Aprobación Solicitudes de Transportes
Revisión EDP Transportes CCGG y CCEE
Planificación
Contratos
Proveedores
Logística
Bodega
Transversal
Creación de Videos Tutoriales de procesos
Asistir con IA Ev. SSO
Asistir con AI Reporte de Ahorros
Automatizar Control de procesos
Integración DocuSign
Mejoras Sourcing Plan
Reportabilidad Proveedores y PPFM centralizada
ZMM_005 para aprobar OST
PPT Express con IA
Inteligencia de proveedores (desempeño histórico, indicadores financieros, incidentes SSO, etc)
Preparación set documental IA
Automatización reporte escrituración SOFI
Conectar ARIBA a Sourcing Plan
Automatización reporte cierre contratos
Inventario de Cierre
Q2-27
Reporte liberadores pendientes SOFI
Video analítica seguridad industrial
Repositorio GAF
Skynav API datos GPS
Lectura Guías de Despacho