## Roadmap Digital ABA
Roadmap Digital ABA — Clasificación de Iniciativas por Pilar y Objetivo
Gerencia de Abastecimiento — Minera Los Pelambres ¦ Q2-2026 → Q2-2027 ¦ 3 Pilares · 7 Objetivos · 26 Iniciativas
Pilar | Objetivo | Iniciativa | Quarter | Clasificación | Área | Descripción
■ PILAR: EXCELENCIA Y MEJORA CONTINUA
Obj 1.1 — Automatizar procesos operativos de contratos y logística
Excelencia y Mejora Continua | Obj 1.1 — Automatizar procesos operativos de contratos y logística | Reporte liberadores pendientes SOFI | Q2-26 | Quick Win | Contratos | Automatización de la identificación y seguimiento del estado de firmas en SOFI: quién firmó y quién está pendiente en contratos, modificaciones y OSTs. Genera alertas automáticas a los liberadores correspondientes, eliminando la revisión manual del equipo de contratos.
Excelencia y Mejora Continua | Obj 1.1 — Automatizar procesos operativos de contratos y logística | Lectura Guías de Despacho | Q2-26 | Quick Win | Bodega | Automatización de la extracción de datos desde PDFs de guías de despacho hacia planillas Excel estructuradas. Elimina el ingreso manual de información en Bodega y Logística, habilitando reportabilidad automática y trazabilidad del proceso de despacho.
Excelencia y Mejora Continua | Obj 1.1 — Automatizar procesos operativos de contratos y logística | Liberaciones Pendientes | Q3-26 | Apuesta | Contratos | Automatización del proceso de revisión y liberación de SOLPEDs, pedidos espejo y pedidos abiertos en SAP. Incluye descarga automática desde SAP, validación de respaldos según governance y envío automatizado de correos personalizados a cada liberador (GAF, GAB, GG) con el listado de pedidos aptos y no aptos para liberar.
Excelencia y Mejora Continua | Obj 1.1 — Automatizar procesos operativos de contratos y logística | Automatización reporte escrituración SOFI | Q3-26 | Apuesta | Contratos | Automatización de la descarga masiva del estado de escrituración de procesos licitatorios desde SOFI. Permite visualizar en qué etapa se encuentra cada proceso de forma automática, con alertas para casos estancados, complementando el flujo de cierre de contratos.
Excelencia y Mejora Continua | Obj 1.1 — Automatizar procesos operativos de contratos y logística | Automatización reporte cierre contratos | Q3-26 | Apuesta | Contratos | Automatización del proceso de cierre administrativo de contratos vencidos que permanecen abiertos en el sistema. Incluye identificación automática de contratos sin cierre, generación de documentos (acta, finiquito) y seguimiento del flujo de firmas hasta el cierre definitivo en SAP/SOFI.
Excelencia y Mejora Continua | Obj 1.1 — Automatizar procesos operativos de contratos y logística | PPT Express con IA | Q4-26 | Relleno | Transversal | Herramienta de generación rápida de presentaciones PowerPoint con asistencia de IA para el equipo ABA. Agiliza la elaboración de reportes, informes de gestión y presentaciones para reuniones internas y con la gerencia, reduciendo el tiempo dedicado a formato y estructura.
Obj 1.2 — Digitalizar e integrar herramientas de planificación y gestión
Excelencia y Mejora Continua | Obj 1.2 — Digitalizar e integrar herramientas de planificación y gestión | Mejoras Sourcing Plan | Q2-26 | Quick Win | Planificación | Evolución del Sourcing Plan desde planillas Excel con Power Query hacia una plataforma digital con interfaz HTML interactiva y agente IA para consultas, filtros y seguimiento de los procesos de contratación 2026. Iniciativa ya en desarrollo activo por el equipo de Planificación.
Excelencia y Mejora Continua | Obj 1.2 — Digitalizar e integrar herramientas de planificación y gestión | Conectar ARIBA a Sourcing Plan | Q2-26 | Quick Win | Planificación | Automatización de la descarga de licitaciones desde ARIBA (estado, etapa, WS#, fechas) y cruce automático con el Sourcing Plan. Reduce significativamente la carga manual de los ingenieros de contratos en el seguimiento y actualización de procesos licitatorios activos.
Excelencia y Mejora Continua | Obj 1.2 — Digitalizar e integrar herramientas de planificación y gestión | Repositorio GAF | Q2-26 | Quick Win | Transversal GAF | Repositorio centralizado de documentación e información de toda la Gerencia de Administración y Finanzas (ABA, GST, Riesgos, Compliance, Control Interno y CdG), potenciado por un agente IA que permite acceso, búsqueda y consulta inteligente. Base de conocimiento institucional que habilita futuras iniciativas de automatización.
Excelencia y Mejora Continua | Obj 1.2 — Digitalizar e integrar herramientas de planificación y gestión | Preparación set documental IA | Q3-26 | Apuesta | Contratos | Estandarización y digitalización del set de documentos requeridos para iniciar una licitación (bases técnicas, económicas, generales y formularios), con asistencia de IA para su elaboración, validación de completitud y coherencia antes del proceso licitatorio. Reduce errores y tiempos de preparación.
Excelencia y Mejora Continua | Obj 1.2 — Digitalizar e integrar herramientas de planificación y gestión | Automatizar Inventario de Cierre | Q4-26 | Proyecto Estratégico | Contratos | Automatización del proceso mensual de generación del inventario maestro de contratos: extracción automática desde SAP, consolidación de modificaciones mes a mes, cruce con planillas Excel y actualización automática del dashboard Power BI. Es la fuente oficial del portafolio de contratos de la gerencia.
Excelencia y Mejora Continua | Obj 1.2 — Digitalizar e integrar herramientas de planificación y gestión | Integración DocuSign | Q2-27 | Proyecto Estratégico | Contratos | Digitalización de los formularios de aprobación actualmente en planillas Excel para contrataciones, adjudicaciones y modificaciones de contratos. Reemplaza el proceso manual por flujos digitales de firma en DocuSign, con trazabilidad completa, notificaciones automáticas y registro de aprobaciones.
Obj 1.3 — Desarrollar capacidades digitales del equipo
Excelencia y Mejora Continua | Obj 1.3 — Desarrollar capacidades digitales del equipo | Creación de Videos Tutoriales | Q2-27 | Relleno | Transversal | Producción de videos tutoriales para capacitar al equipo interno ABA en el uso de herramientas, procesos y sistemas digitales implementados en el roadmap. Facilita la adopción de nuevas tecnologías, consolida el conocimiento operacional y apoya la incorporación de nuevos miembros al área.
■ PILAR: OPTIMIZACIÓN DE COSTOS
Obj 2.1 — Visibilidad y control de ahorros en contratación
Optimización de Costos | Obj 2.1 — Visibilidad y control de ahorros en contratación | Automatizar Reporte de Ahorros | Q2-26 | Quick Win | Planificación | Automatización del proceso mensual de cálculo y reporte de ahorros: cruce entre inventario de contratos, adjudicaciones y presupuesto, con clasificación automática OPEX/CAPEX y proyección de ahorro capturado vs. proyectado a fin de año. Entrega visibilidad en tiempo real del desempeño de costos a GAB y GAF.
Obj 2.2 — Evaluación inteligente de licitaciones y pagos con IA
Optimización de Costos | Obj 2.2 — Evaluación inteligente de licitaciones y pagos con IA | Asistir con IA Ev. SSO | Q4-26 | Apuesta | Contratos | Asistencia de IA en la evaluación de Seguridad y Salud Ocupacional de proveedores en procesos licitatorios. Automatiza la revisión y análisis de documentación SSO presentada por los oferentes, reduciendo el tiempo manual de los ingenieros de contratos y estandarizando el criterio de evaluación.
Optimización de Costos | Obj 2.2 — Evaluación inteligente de licitaciones y pagos con IA | Asistir con IA Ev. Económica | Q4-26 | Proyecto Estratégico | Contratos | Asistencia de IA en la evaluación económica de ofertas en procesos licitatorios. Automatiza el análisis comparativo de precios, condiciones económicas y cumplimiento de requisitos financieros por oferente, reduciendo el tiempo de evaluación y minimizando el riesgo de error en la adjudicación.
Optimización de Costos | Obj 2.2 — Evaluación inteligente de licitaciones y pagos con IA | Revisión EDP ENEX | Q4-26 | Proyecto Estratégico | Logística | Automatización de la revisión de estados de pago del proveedor de combustible ENEX. La IA valida montos, condiciones contractuales y consistencia con los servicios prestados, reduciendo el trabajo manual de supervisores de logística y asegurando la correcta aprobación de pagos.
Optimización de Costos | Obj 2.2 — Evaluación inteligente de licitaciones y pagos con IA | Asistir con IA Ev. Técnica | Q1-27 | Proyecto Estratégico | Contratos | Asistencia de IA en la evaluación técnica de ofertas en procesos licitatorios. Automatiza el análisis de cumplimiento de especificaciones técnicas, comparación de propuestas por oferente y detección de inconsistencias, estandarizando el proceso de evaluación técnica en toda la gerencia.
Optimización de Costos | Obj 2.2 — Evaluación inteligente de licitaciones y pagos con IA | Revisión EDP Transportes CCGG y CCEE | Q1-27 | Proyecto Estratégico | Logística | Automatización de la revisión de estados de pago de transportistas de carga general (CCGG) y carga especial (CCEE). La IA valida montos, rutas, tiempos y condiciones contractuales, eliminando la revisión manual de supervisores de logística y mejorando la trazabilidad del gasto en transporte.
■ PILAR: VISIÓN DEL CLIENTE
Obj 3.1 — Visibilidad y gestión inteligente de proveedores
Visión del Cliente | Obj 3.1 — Visibilidad y gestión inteligente de proveedores | Conectar SP con Segmentación de Proveedores | Q2-26 | Quick Win | Proveedores | Integración del Sourcing Plan 2.0 con el modelo de segmentación de proveedores para sugerir automáticamente qué proveedores invitar a cada licitación según su segmento. Incluye identificación de sinergias de contratación entre gerencias, optimizando la base de proveedores y aumentando la competitividad de los procesos.
Visión del Cliente | Obj 3.1 — Visibilidad y gestión inteligente de proveedores | Reportabilidad Proveedores y PPFM centralizada | Q3-26 | Apuesta | Proveedores | Dashboard centralizado en Power BI que consolida KPIs de proveedores locales y el cumplimiento de las metas corporativas del Programa Proveedores para un Futuro Mejor (PPFM). Entrega visibilidad en tiempo real del desempeño del ecosistema de proveedores y el avance en compromisos de desarrollo local.
Visión del Cliente | Obj 3.1 — Visibilidad y gestión inteligente de proveedores | Asistir con IA Ev. ESG | Q3-26 | Apuesta | Contratos | Asistencia de IA en la evaluación de criterios ESG (Medio Ambiente, Social y Gobernanza) de proveedores en procesos licitatorios. Alineada con los compromisos corporativos de sostenibilidad de Antofagasta Minerals y el PPFM, estandariza la evaluación de impacto ambiental, prácticas laborales y gobernanza de los oferentes.
Visión del Cliente | Obj 3.1 — Visibilidad y gestión inteligente de proveedores | Inteligencia de proveedores | Q2-27 | Proyecto Estratégico | Proveedores | Plataforma de inteligencia que consolida el perfil 360° de cada proveedor: desempeño histórico en contratos, indicadores financieros, incidentes SSO y evaluaciones previas. Habilita decisiones de contratación basadas en datos, anticipa riesgos y fortalece la relación estratégica con el ecosistema de proveedores.
Obj 3.2 — Digitalización de operaciones logísticas
Visión del Cliente | Obj 3.2 — Digitalización de operaciones logísticas | Skynav API datos GPS | Q2-26 | Quick Win | Logística | Integración de la API de Skynav para monitoreo en tiempo real de la flota de transporte mediante datos GPS, con reportabilidad automática de cumplimiento de rutas, tiempos de traslado y desviaciones operacionales. Mejora la visibilidad sobre los proveedores de transporte y la gestión de la operación logística.
Visión del Cliente | Obj 3.2 — Digitalización de operaciones logísticas | Video analítica seguridad industrial | Q3-26 | Proyecto Estratégico | Bodega / Logística | Implementación de sistema SaaS de videoanalítica con 5 módulos: control de tráfico y gestión vial, validación de carga en rampa, productividad en carga/descarga, detección de acciones inseguras y control de equipos (~$20.000/mes). Requiere definición de estándares operacionales, layout de segregación y aprobación de inversión con GAB.